## Planilha1
Planilha de riscos
id | Descrição do risco |  |  |  | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como?
1 | Falha de hardware |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Evitar | Realizando manutenções preventivas
2 | Bugs e erros no software |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Evitar | Verificando quais são os erros e bugs no sistema, e manter a manutenção
5 | Mudança de integrantes da equipe |  |  |  | 2 | 1 | 4 | Mitigar | Caso ocorra a mudança, integrar o novo membro apresentando o projeto a ele de maneira objetiva
6 | Integrante sair da equipe |  |  |  | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Entender o integrante e se possivel, mante-lo na equipe
7 | Problemas de comunicação entre a equipe |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Evitar | Realizar reuniões semanalmente
8 | Falta de priorização de projetos |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Evitar | Com as reuniões semanais, é possivel realizar o controle de priorização de projetos e datas.
9 | Cliente mudar escopo do projeto |  |  |  | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Entender a nova necessidade do cliente e tentar integrar isso com o produzido
10 | Cliente desistir do produto |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Compreender os motivos do cliente e tentar convencer o cliente de não desistir.
11 | Cliente exigir mudanças na metodologia de produção |  |  |  | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Integrar a nova metodologia a equipe de maneira que todos absorvam as tarefas e datas
12 | Falta de comprometimento com datas de entrega |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Evitar | Com reuniões diárias. Caso o integrante insista nesse comportamento, o mesmo será advertido.
14 | Falta de organização de datas/projetos |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Evitar | Reuniões daily e verificar as tarefas de cada um
15 | Falta de diálogo com o cliente |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Realizar reuniões com o cliente apresentando o que foi feito
16 | Projeto não atender as expectativas finais do cliente |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Entender quais foram as expectativas não atendidos, caso possivel, trabalhar em cima delas
| Alto 3 | 3 | 6 | 9
| Médio 2 | 2 | 4 | 6
| Baixo 1 | 1 | 2 | 3
|  | Pouco | Provavel | Muito
|  | Provavel |  | Provavel